| Наименование проекта | «Педагогические средства социокультурного развития младших школьников: социокультурно-образовательный дневник как модель формирования УУД» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ социокультурной ситуации | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Н.Н. Яковлева. расположена в центре города Олекминска. В начальной школе в 2018-2019 учебном году обучается 349 учеников, 12 классов- комплектов. Средняя наполняемость классов составляет 27 человек. В непосредственной близости от здания школы расположены социальные объекты: ОДШИ, детская библиотека, типография, НКЦ «Гармония», ЦТРиГОШ, РДЮЦ. Окружающая школу социальная среда оценивается как благоприятная и позволяет наладить взаимодействие с образовательными и культурными учреждениями различных типов и видов. Школа работает в 5-дневном режиме для учащихся 1-х классов и в 6- дневном режиме для учащихся 2-4 классов. Режим работы – одна смена: с 8.30- 14.10. В социальном составе семей обучающихся преобладают семьи служащих и рабочих – 72%. Незначительна доля предпринимателей, большинство из которых относятся к мелким предпринимателям - 20%. Отмечен рост числа временно безработных семей – 8%. Обучение ведется на русском языке. За счет часов компонента образовательного учреждения ведется преподавание якутского языка как государственного со 2- 4 классы. Благодаря кадровому обеспечению в школе успешно реализуется программа «Музыка для всех». Образовательное учреждение является инновационой площадкой муниципального уровня «Инновационные подходы приобщения детей к чтению через программу «Читаем вместе». В соответствии с приоритетными задачами в области образования, обозначенными в инициативе « Наша новая школа» и ФГОС НОО по направлению психолого - педагогического сопровождения в начальной школе в 4-х классах с 2017 г.реализуется проект: «Образовательная кинезиология в практике психолого- педагогического сопровождения учащихся младшего школьного возраста в условиях реализации ФГОС» совместно с МБУ ДО «РДЮЦ» МР «Олекминский район» РС(Я). Начальная школа укомплектована кадрами на 100%. Численность педагогических работников начальной школы составляет 12 человек (12 классов- комплектов). Педагогический состав: Всего педагогов; Из них с высшим /сред.спец образованием; Высшая кв. категория; 1 кв. категория; СЗД; б/к. 12; 11; 1; 3; 4; 2; 3. Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности: спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное и представлено двадцатью видами кружков, секций, студий. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной. Сегодня при реализации внеурочной деятельности учителя сталкиваются с разными проблемами, одной из которых является отсутствие методического инструментария по отслеживанию сформированности УУД младшего школьника. И что бы выявить основные трудностями данной проблемы, мы провели опрос. Результаты анкетирования показали, что для успешной реализации дополнительного образования в школе необходима помощь учителю в виде разработанных методических систем, которые помогут реализовать новые направления в творческом развитии младших школьников. При анализе результатов 2-4 классов школы диагностики уровня воспитанности по авторской концепции М.И. Шиловой «Формирования оценки нравственных качеств личности» за два года были выявлены низкие показатели в разделе «Патриотизм». Участниками данной диагностики являются учителя, родители, ученики. |
| Проблематика проекта | В настоящее время отдельные аспекты социокультурного развития младших школьников освещаются достаточно широко. Изучение практической деятельности учителей начальных классов выявило, что многие из них затрудняются в понимании этих вопросов, а также в разработке действующих методов через которых бы реализовалось формирование УУД и необходимый инструментарий для отслеживания. Проблема исследования состоит в разрешении противоречия между гуманистической концепцией образования, диктующей необходимость создания педагогических условий для свободного социокультурного развития младших школьников и реальной педагогической практикой, не вооруженной необходимым для реализации этого требования инструментариями. |  |  |
| Философские основания | Развитие образования - неотъемлемая часть стратегии общенационального развития, формирование которой начинается с детского сада и продолжает свое развитие на начальном, основном и среднем этапах образования. На современном этапе развития образования стоит задача создание условий для индивидуального развития, благоприятной социализации и усвоения ключевых компетенций в условиях свободы выбора деятельности. Образовательная цель проекта - Разработка модели дневника школьника, позволяющего педагогам начальной школы эффективно использовать при формировании и отслеживании ключевых компетенций, с целью социокультурного развития младших школьников. Задачи проекта: - изучить состояние проблемы социокультурного развития младших школьников в педагогической теории и практике (по теории социокультурной динамики, закономерности культурных процессов и создание культуротворческой образовательной среды, философию образования и культуры, культурно-историческую концепцию развития психики, теорию и технологии воспитательного процесса); - разработать и теоретически обосновать социокультурно-образовательный дневник школьника, включающий разделы: «Кругом родные все места», «Книга – лучший друг и учитель», «Театральные встречи», «Музейное зазеркалье», «Семейные традиции и праздники». - в ходе инновационной работы реализовать социокультурно-образовательную дневник младшего школьника и инструментов для отслеживания с целью выявления его эффективности; - повысить педагогическую компетентность родителей в рамках данного проекта; - разработать практические материалы и рекомендации для педагогов начальной школы по обозначенной проблеме. |  |  |
| Психологическая концепция | Младший школьный возраст – это ступень личностного становления ребенка, развития его способностей к взрослению, к ответственности за себя и окружающий мир. Социокультурная реальность выступает для младшего школьника как основа для постепенного погружения в развивающееся проблемное поле культуры и освоения социокультурного опыта. Однако движущей силой социокультурного развития ребенка является не просто присвоение человеческого опыта, а накопление и расширение его индивидуального жизненного опыта в процессе специального взаимодействия. Поэтому задача развития младшего школьника, с одной стороны, как человека социального, то есть способного занять свое место в обществе, с другой стороны, культурного, присваивающего культуру и преобразующего ее в своей деятельности, является актуальной. |  |  |
| Содержание образования | В первой части проекта представлен анализ социокультурной ситуации. Общеобразовательное учреждение МБОУ «СОШ №1 им.Н.Н.Яковлева» г.Олекминска в современной социокультурной ситуации рассматривается, прежде всего, как основная социокультурная база, на основе которой осуществляется формирование воспитания, развитие младших школьников. Целью проекта является создание и разработка модели дневника школьника и инструментария по формированию универсальных учебных действий младшего школьника с учетом регионального компонента в рамках проекта «Социокультурно-образовательный дневник школьника». Основными задачами данного проекта являются: разработка и обоснование социокультурно-образовательного дневника школьника и практических материалов и рекомендаций для педагогов начальной школы. Разработаны этапы реализации данного проекта по годам, предполагающие реализацию основных задач: - разработка инструментария, методических рекомендаций; - освоение педагогами эффективных образовательных технологий с направленностью на развитие ключевых компетентностей воспитанников; - повышение педагогической компетентности родителей в рамках данного проекта; - создание модели и диагностического инструментария для эффективного использования при формировании и отслеживании ключевых компетенций младшего школьника; |  |  |
| Этапы реализации проекта | Этапы: 1этап (с 1 сентября 2018 года по 20 мая 2019 года) - анализ научно-методической литературы по данной проблеме; - подготовка педагогического коллектива по ведению инновационной деятельности. - создание инициативной и творческих групп для разработки первичной модели проекта, для генерирования идей. - изучение аналогичного опыта работы в регионе и вне; - создание программ дополнительного образования; - разработка инструментария, методических рекомендаций; - материально-техническое оснащение проекта 2 этап (с 1 июня 2019 года по 30 мая 2020 года) - реализация проекта; - анализ эффективности инновационной модели ОУ; - усовершенствование материально-технической базы; - освоение педагогами эффективных образовательных технологий с направленностью на развитие ключевых компетентностей воспитанников; - изучение эффективности нововведений и характеристик образовательной среды; 3 этап этап (с 1 июня 2020 года по 30 мая 2021 года) и 4-й этап (с 1 июня 2021 года по 30 мая 2022 года) - анализ эффективности инновационной модели ОУ; - обобщение и презентация опыта инновационной деятельности; - распространение опыта работы по теме инновационной деятельности; - разработка методических рекомендаций, оформление методических пособий, инструментариев, размещение информации на сайте школы. 5-й этап (с 1 июня 2022 года по 30 мая 2023 года) - создание модели и диагностического инструментария для эффективного использования при формировании и отслеживании ключевых компетенций младшего школьника; - проведение диагностических исследований; - обработка, анализ и интерпретация полученных результатов; - ознакомление коллектива с результатами исследований, определение проблем, причинно-следственных связей и перспектив совместной деятельности; |  |  |
| Дорожная карта реализации проекта |  |  |  |
| Дорожная карта реализация проекта | Сроки | Ожидаемый результат | Нормативный документ |
| Задача 1. Изучить состояние проблемы социокультурного развития младших школьников в педагогической теории и практике | с 1 сентября 2018 года по 20 мая 2019 года | Определение концепции и путей решения и проблемы социокультурного развития младших школьников. | Методические рекомендации |
| Мероприятие 1. Разработка механизмов деятельности проекта. |  | Создание механизма деятельности проекта |  |
| Мероприятие 2. Изучение методической литературы. |  | Повышение методической компетентности |  |
| Мероприятие 3. Анкетирование учителей. |  | Реализация путей решения проблемы отсутствия методического инструментария по отслеживанию сформированности УУД младшего школьника |  |
| Мероприятие 4. Методический семинар. |  | Повышение методической компетентности |  |
| Задача 2. Разработать и теоретически обосновать социокультурно-образовательный дневник школьника. | с 1 июня 2019 года по 30 мая 2020 года | Разработка социокультурного дневника школьника. | Протокол заседания МО начальных классов об утверждении социокультурного дневника |
| Мероприятие 1. Разработка дневника |  | Модель социокультурного дневника школьника |  |
| Мероприятие 2. Привлечение партнеров из социальных институтов для реализации проекта; |  | Участие в акциях, экскурсиях, трудовых десантах. |  |
| Задача 3. Реализация социокультурно-образовательную дневник младшего школьника | с 1 июня 2020 года по 30 мая 2021 года | Привлечение родительской общественности к реализации данного проекта | Протокол родительского собрания. |
| Мероприятие 1. Заседание родительского клуба |  | Планирование совместной деятельности, родительские собрание, культурные общегородские мероприятия. |  |
| Задача 4. Повышение педагогической компетентности родителей в рамках данного проекта; | с 1 июня 2021 года по 30 мая 2022 года | Получение родителями практических знаний в деле воспитания детей; |  |
| Мероприятие 1. Совместная деятельность семьи и школы во всех мероприятиях, проводимых в рамках данного проекта. |  | Повышение культуры чтения в семье, и возрождение традиций семейного воспитания. |  |
| Задача 5. Разработка практических материалов и рекомендаций для педагогов начальной школы | с 1 июня 2022 года по 30 мая 2023 года | Создание модели и диагностического инструментария для эффективного использования при формировании и отслеживании ключевых компетенций младшего школьника | Протокол заседания МО начальных классов об итогах реализации проекта. |
| Мероприятие 1. Проведение диагностических исследований и обработка; |  | Анализ и интерпретация полученных результатов |  |
| Мероприятие 2. Ознакомление коллектива с результатами исследований, презентация; |  | Определение проблем, причинно-следственных связей и перспектив совместной деятельности |  |
| Предполагаемые результаты | - Призовые места в конкурсах исследовательских работ младших школьников «Я – исследователь», краеведческих проектов на базе Детской районной библиотеки, РДЮЦ. - Повышение культуры чтения в семье; - Приобщение учеников к регулярному чтению детской литературы и посещению библиотеки. - Качественный уровень подготовки и показа ярких интересных театральных постановок, номеров и программ обучающихся. Умением держаться на сцене. Владение грамотной речью, четкой дикцией. - Активность родителей во всех мероприятиях, проводимых в рамках данного проекта, а также полнота и прочность знаний детей о реликвиях и традициях своей семьи и своего народа. - Возрождение традиций семейного воспитания; - Получение родителями практических знаний в деле воспитания детей; - Активизация совместной деятельности семьи и классного руководителя по формированию у детей потребностей получать знания и развиваться творчески; - У детей появится желание и стремление к эмоциональному общению с родными и близкими; |  |  |
| Критерии оценки предполагаемых результатов | Критерии оценивания результатов: - доля участников проекта – 100% обучающихся 1-4 классов; - доля семей, участников проекта – 70%; - доля учителей, участников проекта – 100%; Инструментарий для учителя по оцениванию результативности сформированности УУД: 1.ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ осуществляется на основе психологических тестов АМАЛТЕЯ, позволяющий оценить основные компоненты: Адаптация 1. Методика «Диагностика уровня школьной тревожности учащихся» Филипс 2. Анкета на оценку эмоционального отношения к школьным предметам и педагогам (Т.Ю. Федотова, М.И. Шихалеева) 3. Рисуночная проективная методика для обучающихся 1-4 классов (А.М. Прихожан) Мотивация 1. Анкета на оценку мотивации обучения (модифицированный вариант Т.А. Нежновой) Память 1. Методика «Запоминание цифр» (один раз в год) Внимание (Регулятивные действия) 1. Методика «Таблицы Шульте» (один раз в возрастной период) Интеллект (познавательные универсальные учебные действия) 1. Прогрессивные матрицы Равенна (детский вариант) 1 классы 2. Электронная программа АМАЛТЕЯ (психологическая готовность к обучению основного общего образования). Изучение проводится психологом один раз в возрастной период. Коммуникативные действия( универсальные учебные действия) 1. Задание «Рукавички», Методика «Кто прав» (Г. А. Цукерман) 1,2 классы Самооценка 1. Модифицированный вариант Т.А. Нежновой, методика Дембо-Рубинштейна 2.СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ Толерантность 1. Социометрия класса: - Социометрическое исследование -1-4 класс - Два домика (детский вариант социометрии) -1 класс - Э.Туриелю в модификации Е.А. Кургановой и О.А. Карабановой; Уровень воспитанности. - Изучение уровня воспитанности по методике Н.П. Капустина. Морально-этические суждения 1. Типовые задачи для оценки УУД нравственно- этической направленности. Определение морально-этических суждений школьников проводилось по трехбалльной системе в первом, втором полугодии и итоговое - на конец учебного года. «2»- повышенный уровень «Я знаю, умею и могу применять», «1» - допустимый уровень, «Я знаю и умею», «0» - критический уровень. «Не знаю, не умею». |  |  |
| Кадровое обеспечение проекта | Руководители проекта:; Акишева Л.А. –учитель нач.классов,. Участники проекта:; Классные руководители 1-4 классов, обучающиеся 1-4 классов, родители. |
| Финансовое обеспечение проекта: Источники и объемы финансирования (бюджетные, внебюджетные) | Источниками финансирования являются бюджетные и внебюджетные средства ОУ. Планируется привлечение средств от социальных партнеров, меценатов. Объемы финансирования: 887700 руб (восемьсот восемьдесят тысяч семьсот рублей) |  |  |